ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΟΡΟΣΗΜΩΝ

Πρόγραμμα βασισμένο στις επιδόσεις για την επεξεργασία στερεών αποβλήτων και τη χωριστή συλλογή

Σύμφωνα με τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και το Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» (ΠΕΚΑ), κατά την περίοδο 2021-2027, η επιλεξιμότητα για την επεξεργασία αποβλήτων προορίζεται αυστηρά για τη χρηματοδότηση Μονάδων Ανακύκλωσης και Ανάκτησης (ΜΑΑ), οι οποίες θα επεξεργάζονται μια συνεχώς αυξανόμενη ποσότητα και ποσοστό των χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση.

Πέραν των Οδηγών που κατάρτισε η Ομάδα JASPERS, και μετά από συζητήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση της έννοιας και του μοντέλου συγχρηματοδότησης της ΕΕ για τις ΜΑΑ, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν για μια μελλοντική πορεία, κατά την οποία α) η χρηματοδότηση της επεξεργασίας αποβλήτων και της χωριστής συλλογής αποβλήτων πραγματοποιείται στο πλαίσιο κοινής απόφασης χρηματοδότησης (ή συσχετιζόμενων αποφάσεων) και β) οι δικαιούχοι θα πριμοδοτούνται οικονομικά για την επίτευξη δίκαιων και φιλόδοξων ορόσημων για τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων.

Τα βασικά στοιχεία του συμφωνηθέντος συστήματος πριμοδότησης βάσει επιδόσεων είναι τα ακόλουθα:

- Η χρηματοδότηση ολοκληρωμένων έργων που συνδυάζουν εγκαταστάσεις ανάκτησης και ανακύκλωσης (RRF), τα οποία μπορεί να αφορούν α) νέες εγκαταστάσεις β) τμηματοποιημένα έργα ή γ) υφιστάμενες ΜΕΑ που χρήζουν μετατροπής σε ΜΑΑ, καθώς και χωριστή συλλογή αποβλήτων σε ενιαία απόφαση ένταξης από τη διαχειριστική αρχή.

- Το συνολικό επιλέξιμο κόστος του έργου και η μέγιστη δημόσια συνεισφορά θα καθοριστούν από τους κανόνες επιλεξιμότητας του προγράμματος επιχορήγησης και τους ισχύοντες κανονισμούς για τις κρατικές ενισχύσεις, τόσο για τη συλλογή όσο και για την επεξεργασία των αποβλήτων. Η μεθοδολογία για την ενσωμάτωση των πτυχών των κρατικών ενισχύσεων θα οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με την ΕΥΚΕ, σύμφωνα με τα σχετικά καθοδηγητικά σημειώματα της Ομάδας JASPERS, και θα κοινοποιηθεί στους δικαιούχους για λόγους σαφήνειας.

- Εφαρμογή ποσοστού συγχρηματοδότησης 85 % από την ΕΕ σε όλα τα μέτρα χωριστής συλλογής αποβλήτων που περιλαμβάνονται στην απόφαση χρηματοδότησης.

- Εφαρμογή ποσοστού συγχρηματοδότησης 85 % από την ΕΕ επίσης σε όλες τις επενδύσεις για την επεξεργασία αποβλήτων, αλλά με σταδιακή καταβολή της ενωσιακής συμμετοχής που θα συνδέεται με την επίτευξη φιλόδοξων, αλλά εφικτών οροσήμων επιδόσεων, τα οποία αφορούν αντίστοιχα την εισροή χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων και την παραγωγή προϊόντων προς ανακύκλωση.

- Η διαστασιολόγηση και η διαμόρφωση της επένδυσης θα πρέπει να ακολουθούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο καθοδηγητικό σημείωμα της JASPERS (ισοζύγιο μάζας, περιοχή εξυπηρέτησης, ευθυγράμμιση με τους περιφερειακούς στόχους, έλεγχος διαθεσιμότητας υφιστάμενων υποδομών κ.λπ.).

- Για να ενθαρρυνθούν οι επιδόσεις, η συγχρηματοδότηση από την ΕΕ θα διαφοροποιηθεί ανάλογα με την επίτευξη ή μη των ορόσημων επιδόσεων μέσω ανώτατου ορίου στην πιστοποίηση της ενωσιακής συμμετοχής. Εάν εφαρμοστεί επαρκώς, η ΜΑΑ θα συγχρηματοδοτηθεί με μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ 85 %, σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στην απόφαση χρηματοδότησης:

- Καθορισμός του αρχικού ανώτατου ορίου πιστοποίησης ενωσιακής συμμετοχής από τη διαχειριστική αρχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ποσοστό χρηματοδότησης του συνολικού επιλέξιμου κόστους που προκύπτει από τη μεθοδολογία pro rata (δηλαδή του κατά προσέγγιση ποσοστού χρηματοδότησης που παρέχεται με τη μέθοδο κατ’ αναλογία), με βάση τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της επένδυσης, όπως περιλαμβάνεται στην απόφαση ένταξης.

- Αύξηση του ανώτατου ορίου πιστοποίησης κατά το ήμισυ του αρχικού ποσοστού pro rata κατά την επίτευξη του ορόσημου της χωριστής συλλογής αποβλήτων κατά το ήμισυ του ποσοστού pro rata με βάση τον σχεδιασμό και έχει επιτευχθεί το 50% της προβλεπόμενης από το σχεδιασμό απόδοσης ανακύκλωσης.

- Καταβολή της συνολικής ενωσιακής συμμετοχής πιστοποίησης, κατά το υπόλοιπο ήμισυ του αρχικού ποσοστού pro rata, μόλις ο τελικός στόχος σχεδιασμού της ΜΑΑ επιτευχθεί, δηλαδή το μέγιστο μέσο ποσοστό των χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων έχει αρχίσει να εισέρχεται στη ΜΑΑ και έχει επιτευχθεί η προβλεπόμενη από το σχεδιασμό απόδοση ανακύκλωσης.

- Σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν τα ορόσημα πριν από το κλείσιμο του Προγράμματος, η διαφορά μεταξύ του συνολικού κόστους και της εκταμιευμένης συγχρηματοδότησης από την ΕΕ θα καλυφθεί από τον δικαιούχο και το κράτος μέλος.

Κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλιστεί ότι ο ΦΟΔΣΑ διαθέτει την απαραίτητη διοικητική ικανότητα, και ιδίως τον αριθμό του προσωπικού που απαιτείται για να λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Εξίσου σημαντικό είναι ο ΦΟΔΣΑ να διευκρινίσει τη σχέση του με τους αρμόδιους φορείς διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (EPR) στην περιοχή.

Η παραπάνω μέθοδος παρέχει ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο για την αποτελεσματική απόδοση του έργου, με ενσωματωμένο οικονομικό κίνητρο για την επίτευξη αποτελεσματικών στόχων ανακύκλωσης από τη Διαχειριστική Αρχή και τον δικαιούχο. Η μέθοδος εφαρμόζεται τόσο για τα νέα έργα όσο και για τη δεύτερη φάση των τμηματοποιημένων έργων, καθώς και για τη μετατροπή των υφιστάμενων ΜΕΑ και, ως εκ τούτου, παρέχει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλα τα έργα ΜΕΑ/ΜΑΑ, ανεξάρτητα από την κατάσταση του σχεδιασμού ή της υλοποίησής τους. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ο δικαιούχος θα πρέπει να αποδείξει τις επιδόσεις, σε αντίθεση με μια κλασσική κατάσταση, όπου η διαχειριστική αρχή (ή οι ελεγκτές) ενδέχεται να χρειαστεί να αποδείξουν και να διορθώσουν τις ανεπαρκείς επιδόσεις.

Η μέθοδος δεν θα πρέπει να θεωρείται χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες, δεδομένου ότι εκταμιεύει μόνο τις πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν. Θα είναι ένα από τα πρώτα παραδείγματα συνδυασμού της κλασσικής μεθόδου επιστροφής δαπανών στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, με εστίαση στις επιδόσεις και ορόσημα, που μέχρι στιγμής έχει εφαρμοστεί μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Κύρια στοιχεία του προβλεπόμενου προγράμματος πριομοδότησης βάσει επιδόσεων 
(εφαρμόζεται, με τους ίδιους κανόνες επιλεξιμότητας, σε τμηματοποιημένα, μη τμηματοποιημένα και αναπροσαρμοσμένα έργα ΜΑΑ)

| Βήμα 0 | Ο δικαιούχος καταρτίζει σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο καλύπτει τόσο την επεξεργασία των αποβλήτων όσο και τη χωριστή συλλογή αποβλήτων, σύμφωνα με τα κριτήρια υποδοχής που καθορίζονται στο καθοδηγητικό σημείωμα της JASPERS. Η εγκατάσταση ΜΑΑ θα πρέπει να έχει διαστάσεις ώστε να μεγιστοποιούνται οι εισροές βιολογικών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων ρευμάτων αποβλήτων με την πάροδο του χρόνου, σε μέγιστο επίπεδο ανάλογα με τις υφιστάμενες υποδομές, και να ελαχιστοποιείται η εισροή συμμείκτων αποβλήτων με την πάροδο του χρόνου σε ανώτατο επίπεδο π.χ. 40 % των παραγόμενων αποβλήτων (ανάλογα με τις συνθήκες της εξυπηρετούμενης περιοχής) |
| --- | --- |
| Βήμα 1 | Δημοσίευση πρόσκλησης για ολοκληρωμένα έργα (χωριστή συλλογή αποβλήτων + μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων ΜΑΑ). Η συγχρηματοδότηση ορίζεται στο 85 % του συνολικού επιλέξιμου κόστους. Η πρόσκληση θα απαιτεί τον υπολογισμό των κοινών δεικτών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ΠEKA: RCO 34 — Πρόσθετη ικανότητα ανακύκλωσης αποβλήτων RCR 103 — Απόβλητα που συλλέγονται χωριστά RCR 47 — Ανακυκλωμένα απόβλητα |
| Βήμα 2 | Αίτηση του ΦΟΔΣΑ για χρηματοδότηση από το ΠΕΚΑ που περιλαμβάνει: - Τριετές σχέδιο εφαρμογής του ΦΟΔΣΑ, από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης, για τη δημιουργία χωριστού συστήματος συλλογής αποβλήτων που θα καλύπτει όλες τις ροές αποβλήτων, ώστε να επιτευχθεί το ελάχιστο (ενδεικτικά, διαμορφώνεται ανάλογα με τις συνθήκες της περιοχής εξυπηρέτησης): - 60 % της χωριστής συλλογής των οικιακών αποβλήτων εντός της περιοχής κάλυψης του ΜΑΑ (δηλ. ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο που συμπίπτει με την περίοδο υλοποίησης των επενδύσεων της ΕΕ). - 50 % ανακύκλωση του συνόλου των χωριστά συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών που εισέρχονται στην εγκατάσταση. Τα στοιχεία αυτά θα ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό της χρηματοδότησης του συνολικού επιλέξιμου κόστους του έργου (pro rata μεθοδολογία). - Για υποστήριξη, το 25ετές σχέδιο του ΦΟΔΣΑ για τη χωριστή συλλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση αποβλήτων (δηλ. μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης). - Οι αναμενόμενες επιδόσεις του έργου μετρώνται με βάση τους κοινούς δείκτες RCO34, RCR 47 και RCR 103, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μεθοδολογία που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα ΠEKA. |
| Βήμα 3 | Η απόφαση χρηματοδότησης θα περιλαμβάνει ρήτρα που θα ορίζει ότι η διαχειριστική αρχή θα πιστοποιήσει τις δαπάνες στην Επιτροπή με αρχικό ανώτατο όριο το 60 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών (ή ό,τι προκύψει από τη μεθοδολογία pro rata) και την αύξηση και, τελικά, την άρση του ανώτατου ορίου πιστοποίησης, μόλις επιτευχθούν τα ενδιάμεσα και τελικά ορόσημα, όπως περιγράφεται στα βήματα 4 έως 6. |
| Βήμα 4 | Καθορισμός ανώτατου ορίου στην πιστοποίηση της διαχειριστικής αρχής προς την Επιτροπή στο 60 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών (ή ό,τι προκύψει από τη μεθοδολογία pro rata) μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου, και υποβολή του τριετούς σχεδίου για να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το καθορισμένο ποσοστό (60% ή prorata) όλων των αποβλήτων που εισέρχονται στον ΜΑΑ συλλέγονται χωριστά (και, ως εκ τούτου, ανακυκλώσιμα) και ότι το 50 % (ή το % που προβλέπεται από το σχεδιασμό του έργου) των χωριστά συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων αποβλήτων που εισέρχονται στη μονάδα αποστέλλεται για ανακύκλωση. |
| Βήμα 5 | Την αύξηση του ανώτατου ορίου της πιστοποίησης της διαχειριστικής αρχής στην Επιτροπή στο 80 % (ή ήμισυ prorata) μόλις ο ΦΟΔΣΑ είναι σε θέση να αποδείξει ότι τουλάχιστον το ήμισυ των ρευμάτων αποβλήτων που εισέρχεται στον ΜΑΑ συλλέγεται χωριστά και ότι το 25 % (ή το αντίστοιχο % που προβλέπεται από το σχεδιασμό του έργου) των χωριστά συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων αποβλήτων που εισέρχονται στην εγκατάσταση αποστέλλεται για ανακύκλωση. |
| Βήμα 6 | Την άρση του ανώτατου ορίου πιστοποίησης, δηλαδή την ικανότητα της διαχειριστικής αρχής να πιστοποιήσει 100 % επιλέξιμες δαπάνες στην Επιτροπή, μόλις ο ΦΟΔΣΑ είναι σε θέση να αποδείξει ότι τουλάχιστον το καθορισμένο ποσοστό (60% ή prorata) όλων των αποβλήτων που εισέρχονται στον ΜΑΑ συλλέγονται χωριστά (και, ως εκ τούτου, ανακυκλώσιμα) και ότι το 50 % (ή το % που προβλέπεται από το σχεδιασμό του έργου) των χωριστά συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων αποβλήτων που εισέρχονται στη μονάδα αποστέλλεται για ανακύκλωση.. Προκειμένου το σύστημα να παρέχει επαρκή κίνητρα στον δικαιούχο για να αυξήσει τις επιδόσεις ανακύκλωσης μέσω χωριστής συλλογής αποβλήτων, συμφωνείται ότι ο ΦΟΔΣΑ θα πρέπει να συμβάλει με αναλογικό τρόπο στη χρηματοδότηση των μη πιστοποιήσιμων δαπανών σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι αντίστοιχοι στόχοι για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων. Σε περίπτωση που επιτευχθεί ο στόχος, η οικονομική επιβάρυνση για το ΦΟΔΣΑ θα πρέπει να είναι μηδενική, πέραν από την ιδία συμμετοχή λόγω κρατικών ενισχύσεων. Ειδικές διατάξεις για την πιθανή συμμετοχή από το ΦΟΔΣΑ θα εκπονηθούν από τις ελληνικές αρχές |

Παράδειγμα εφαρμογής σχήματος πριμ βάσει επιδόσεων

Η χρηματοδότηση συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων ορόσημων. Καθώς επιτυγχάνονται αυτά τα ορόσημα, το ανώτατο όριο πιστοποίησης αυξάνεται σταδιακά και τελικά αίρεται. Επισημαίνεται ότι ο υπολογισμός αυτός αφορά μόνο την επεξεργασία αποβλήτων, καθώς δεν θα πρέπει να ισχύει ανώτατο όριο πιστοποίησης για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων.

Ως εκ τούτου, για μια πράξη με συνολικό επιλέξιμο κόστος 10 εκατ. ευρώ, το σύστημα πριμοδοτήσεων βάσει επιδόσεων εφαρμόζεται ως εξής:

| ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ % ΧΩΡΙΣΤΉΣ ΣΥΛΛΟΓΉΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ | ΑΝΏΤΑΤΟ ΌΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΛΈΞΙΜΕΣ ΔΑΠΆΝΕΣ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΕ | ΕΘΝΙΚΉ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆ | ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΙΜΟ ΚΌΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.000.000 | 8.500.000 | 1.500.000 |  |
| 0 | 60 % (PRO RATA) | 6.000.000 | 5.100.000 | 900.000 | 4.000.000 |
| 30 | 80 % | 8.000.000 | 6.800.000 | 1.200.000 | 2.000.000 |
| 60 | 100 % | 10.000.000 | 8.500.000 | 1.500.000 | 0 |

Ανάλυση παραδείγματος από τους JASPERS παρατίθεται στο συνημμένο αρχείο .xls